## الورقة1
Total cost=200,000
Activity | Duration | Pred. | Budget (AED) | Progress | AC
New project strategy | 3 | - | 2500 | 100% | 2000
Business analysis reqiuement | 5 | New project strategy | 2500 | 100% | 3000
Design | 10 | Business analysis reqiuement | 15,000 | 100% | 40,000
Develop | 35 | Business analysis reqiuement | 30,000 | 45% | 30,000
Testing | 7 | - | 17,000 | 30% | 17,000
Review | 2 | - | - | 0% | -
Marketing | - | Deliverd | - | 0% | -
AC | 92,000
PV | 50%*200,000=100,000
EV | 47%*200,000=94,000
CV=EV-AC | 94,000-100,000= -6000
CPI=EV/AC | 94,000/92,000=1.02
SPI=EV/PV | 94,000/100,000=094
Estimetion at Completion (EAC) | 200,000-92,000=108,000